## Gantt_MAQ
Code | Level1 | Level2 | Level3 | Category | Legend | Start | End | Data label | KPI | Tooltip | Progress bar | Task status | Task milestones | Owner | Progress bar2 | Progress bar22
0 | Validation |  |  | 0 — Validation du projet avec professeur | Encadrement | ######## | ######## | Validation & OK | 5 | Soumettre proposition claire + méthodologie | 1 | Done | TRUE | Cedrik | 1 | 100
1 | ETL |  |  | 1 — ETL | ETL | ######## | ######## | Phase ETL | 4 |  | 0.2 | In Progress | TRUE | Cedrik | 0.2 | 20
1.1 | ETL | Collecte |  | 1.1 — Collecte saisons 2004-2018 | ETL | ######## | ######## | Extraction Kaggle/NHL | 5 | Téléchargement + structuration | 0.6 | In Progress | FALSE | Cedrik | 0.6 | 60
1.2 | ETL | Harmonisation |  | 1.2 — Harmonisation colonnes/typage | ETL | ######## | ######## | Renommage & types | 4 | Map colonnes + formats | 0.3 | In Progress | FALSE | Cedrik | 0.3 | 30
1.3 | ETL | Intégration |  | 1.3 — Nettoyage & intégration | ETL | ######## | ######## | Merge multi-saisons | 5 | TOI→minutes, %→num, NaN | 0.1 | Not Started | FALSE | Cedrik | 0.1 | 10
1.4 | ETL | Export |  | 1.4 — Export dataset propre | ETL | ######## | ######## | dataset_clean.parquet | 4 | Version GitHub | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
2 | EDA |  |  | 2 — EDA | EDA | ######## | ######## | Phase EDA | 3 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
2.1 | EDA | Qualité |  | 2.1 — Qualité des données | EDA | ######## | ######## | Manquants/doublons | 4 | Stats descriptives | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
2.2 | EDA | Outliers |  | 2.2 — Détection outliers | EDA | ######## | ######## | IQR/Z + règles métier | 4 | Exports ./artifacts_eda | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
2.3 | EDA | Viz |  | 2.3 — Visualisations | EDA | ######## | ######## | Distributions & corrélations | 3 | Histogrammes, heatmaps | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
2.4 | EDA | Features dérivées |  | 2.4 — Variables dérivées | EDA | ######## | ######## | points=buts+passes ; p/60 ; p/GP | 5 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
3 | Hypothèses |  |  | 3 — Hypothèses & tests | Hypothèses | ######## | ######## | Phase hypothèses | 3 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
3.1 | Hypothèses | TOI |  | 3.1 — TOI influence points | Hypothèses | ######## | ######## | Corr/MI contrôlée | 3 | Par position | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
3.2 | Hypothèses | Position |  | 3.2 — Effet de la position | Hypothèses | ######## | ######## | FWD vs DEF | 3 | ANOVA simple | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
3.3 | Hypothèses | Synthèse |  | 3.3 — Synthèse hypothèses | Hypothèses | ######## | ######## | Décisions pour features | 2 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
4 | Sélection |  |  | 4 — Sélection de variables | Features | ######## | ######## | Phase features | 4 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
4.1 | Sélection | Winsorisation |  | 4.1 — Winsorisation par saison | Features | ######## | ######## | Clip 1–99% | 4 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
4.2 | Sélection | Clustering |  | 4.2 — Clustering corr (anti-colinéarité) | Features | ######## | ######## | 1 - ¦rho¦ | 4 | Représentants | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
4.3 | Sélection | Scores |  | 4.3 — Scores (MI, Spearman, F-test) | Features | ######## | ######## | Rank features | 3 | Exports ./featuredselect | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
4.4 | Sélection | Finale |  | 4.4 — Liste finale | Features | ######## | ######## | final_features_suggested.csv | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
5 | ML |  |  | 5 — Pipeline ML | ML | ######## | ######## | Phase ML | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
5.1 | ML | Alignement |  | 5.1 — Construction t-1 → t | ML | ######## | ######## | seasonId+101; labels | 5 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.2 | ML | Splits |  | 5.2 — Splits temporels | ML | ######## | ######## | train/val/test | 5 | No leakage | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
5.3 | ML | Imputation |  | 5.3 — Imputation robuste | ML | ######## | ######## | Médianes train (+macro_pos) | 4 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.4 | ML | Baseline |  | 5.4 — Modèle baseline RF | ML | ######## | ######## | Benchmark RandomForest | 3 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.5 | ML | HGBR |  | 5.5 — HGBR + contraintes | ML | ######## | ######## | Monotonicité + tuning | 5 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.5.1 | ML | HGBR | Tuning | 5.5.1 — Tuning (lr, leaf, l2) | ML | ######## | ######## | Recherche simple | 4 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.5.2 | ML | HGBR | Contraintes | 5.5.2 — Contraintes monotones | ML | ######## | ######## | Monotonic_cst | 4 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.5.3 | ML | HGBR | Segments | 5.5.3 — Segments (macro×tier) | ML | ######## | ######## | Fallback global → macro → segment | 3 |  | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
5.6 | ML | Évaluation |  | 5.6 — Évaluation (MAE/RMSE/R²) | ML | ######## | ######## | val/test exports | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
6 | Prédictions 2026 |  |  | 6 — Prédictions 2026 | Prédictions 2026 | ######## | ######## | Phase next | 4 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
6.1 | Prédictions 2026 | Génération |  | 6.1 — Générer prédictions 2026 | Prédictions 2026 | ######## | ######## | predictions_next_*.csv | 5 | Entrée = stats 2025 | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
6.2 | Prédictions 2026 | Sorties |  | 6.2 — Classements & PDF | Prédictions 2026 | ######## | ######## | 25 graphiques | 3 | rapport_graphs_bloc6.pdf | 0 | Not Started | FALSE | Cedrik
6.3 | Prédictions 2026 | Excel |  | 6.3 — Excel projections | Prédictions 2026 | ######## | ######## | projections_*.xlsx | 4 | Top 250 | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
7.1 | Livrables | TN1 |  | 7.1 — Plan de projet documenté (10%) | Livrables | ######## | ######## | Validation formelle | 5 |  | 1 | Done | TRUE | Cedrik | 1 | 100
7.2 | Livrables | TN2 |  | 7.2 — Rapport mi-parcours (20%) | Livrables | ######## | ######## | Modélisation + avancement | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
7.3 | Livrables | TN3 |  | 7.3 — Produit final (GitHub) (30%) | Livrables | ######## | ######## | Code + artefacts + README | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik
7.4 | Livrables | TN4 |  | 7.4 — Rapport & Présentation (40%) | Livrables | ######## | ######## | Dashboard + rapport final | 5 |  | 0 | Not Started | TRUE | Cedrik

## README_MAQ
Champ visuel MAQ | Colonne Excel | Notes
Category | Category | Inclut le code hiérarchique (ex: 5.5.2 — Contraintes monotones)
Legend | Legend | Utilisé pour les couleurs (phase/stream)
Start | Start | Date de début (type Date)
End | End | Date de fin (type Date)
Data label | Data label | Texte affiché sur la barre
KPI | KPI | 1 (low) à 5 (high) pour priorisation/icônes
Tooltip | Tooltip | Texte additionnel dans l’info-bulle
Progress bar | Progress bar | Pourcentage 0–100
Task status | Task status | Not Started / In Progress / Late / Done
Task milestones | Task milestones | TRUE = jalon

## Risque
ID_Risque | Risque | Catégorie | Probabilité | Impact | Score | Déclencheur | Atténuation | Propriétaire | Statut
R1 | Données indisponibles ou accès retardé | Données | 3 | 5 | 15 | Le dataset/Kaggle ou l’API ne répond pas ou l’accès n’est pas encore accordé. | Demande les accès tout de suite, garde une copie locale et aie un plan B (autre source). | Cédrik | Ouvert
R2 | Mauvaise qualité des données (manquants/doublons/valeurs aberrantes) | Données | 4 | 4 | 16 | Beaucoup de valeurs manquantes/doublons ou colonnes incohérentes au profilage. | Fais un profiling rapide, décide des règles d’imputation/dédoublonnage et documente-les. | Cédrik | Ouvert
R3 | Dérive de portée (scope creep) | Projet | 3 | 4 | 12 | On ajoute des «petits extras» qui allongent le projet. | Gèle la portée, note les changements et time-box ce qui n’est pas critique. | Cédrik | Ouvert
R4 | Performance du modèle insuffisante | Modélisation | 3 | 4 | 12 | Le modèle fait pire que le baseline ou varie trop entre folds. | Teste d’autres features/modèles, retune proprement et revois les splits. | Cédrik | Ouvert
R5 | Fuite de données / validation invalide | Qualité | 2 | 5 | 10 | Scores CV trop beaux pour être vrais (fuite train/test). | Splits temporels stricts, pipelines propres et une petite revue de code. | Cédrik | Ouvert
R6 | Limites de calcul / temps d'exécution | Technique | 3 | 3 | 9 | Les notebooks moulinent trop longtemps ou plantent par manque de RAM. | Échantillonne, downcaste, utilise du cache et limite les itérations. | Cédrik | Ouvert
R7 | Retards sur l’échéancier (6 semaines) | Horaire | 3 | 4 | 12 | Glissement de quelques jours sur des tâches clés du Gantt. | Prévois du buffer, des checkpoints hebdo et coupe le non-essentiel si besoin. | Cédrik | Ouvert
R8 | Confusion de versions (code/données) | Processus | 2 | 4 | 8 | Conflits Git/données; impossible de reproduire un résultat. | Branche Git claire, manifestes de données et graines aléatoires fixées. | Cédrik | Ouvert
R9 | Enjeux éthiques/privés ou licence incompatible | Conformité | 2 | 5 | 10 | Licence de données floue ou champs sensibles non anonymisés. | Vérifie la licence, anonymise si besoin et cite proprement les sources. | Cédrik | Ouvert
R10 | Blocage de livraison du tableau de bord | Livrable | 2 | 4 | 8 | Le déploiement (GitHub/Power BI/Streamlit) bloque à la dernière minute. | Fais un dry-run, prépare un PDF/README de secours avec les étapes claires. | Cédrik | Ouvert
R12 | Perte de données / corruption de fichiers | Technique | 2 | 5 | 10 | Crash ou fichier corrompu en cours de route. | Sauvegardes fréquentes, versionnage et checkpoints. | Cédrik | Ouvert
R13 | Incompatibilités de versions (librairies) | Technique | 3 | 3 | 9 | Mises à jour de libs qui cassent le notebook (Colab/local). | requirements.txt/environment.yml et versions épinglées. | Cédrik | Ouvert
R14 | Biais du modèle / équité insuffisante | Éthique | 2 | 4 | 8 | Signals biaisés (ex. segments surreprésentés) qui faussent la prédiction. | Mesure par sous-groupes et garde un œil sur l’équité/explicabilité. | Cédrik | Ouvert
R16 | Secret/API key exposé(e) | Sécurité | 2 | 5 | 10 | Une clé/API finit dans Git par erreur. | Utilise .env, .gitignore et pense à régénérer la clé si fuite. | Cédrik | Ouvert
R17 | Mauvaise qualité linguistique (français/APA) | Qualité | 3 | 3 | 9 | Texte pas assez propre ou références APA manquantes. | Relecture rapide, GDT/BDL et un outil type Zotero/Mendeley. | Cédrik | Ouvert
R18 | Accessibilité/UX du dashboard insuffisante | Livrable | 2 | 3 | 6 | Graphiques peu lisibles ou contrastes faibles sur le dashboard. | Teste avec 2–3 lecteurs, ajoute légendes/annotations claires. | Cédrik | Ouvert
R19 | Mauvaise priorisation des tâches critiques | Projet | 3 | 3 | 9 | On passe trop de temps sur des détails low impact. | Priorise le chemin critique et time-box le reste. | Cédrik | Ouvert
R20 | Dépendances externes non maîtrisées | Projet | 2 | 4 | 8 | Dépendances externes (datasets/outils) changent ou disparaissent. | Prévois des miroirs/alternatives et découple ces dépendances. | Cédrik | Ouvert
R21 | Évolution du contexte NHL (échanges/blessures/temps de glace) | Domaine | 3 | 4 | 12 | Changements de ligne, blessures ou trade après l’entraînement. | Ajoute des features robustes (par 60, par match), garde une note d’incertitude et fais des mises à jour légères si nécessaire. | Cédrik | Ouvert
R22 | Décalage de distribution entre saisons (schedule, règles, échantillons) | Données | 3 | 4 | 12 | La nouvelle saison ne ressemble pas aux précédentes (calendrier, contexte spécial). | Splits temporels stricts, validation sur dernière saison et régularisation plus forte. | Cédrik | Ouvert
R23 | Fuite de cible involontaire via features de la même saison | Qualité | 2 | 5 | 10 | Variables t utilisées pour prédire t (au lieu de t-1). | Nomme bien *_prev, vérifie les merges et garde une checklist anti-leakage. | Cédrik | Ouvert
R24 | Parsing du TOI et formats hétérogènes (HH:MM:SS vs MM:SS) | Technique | 3 | 3 | 9 | Erreurs de conversion du temps de glace qui cassent les features. | Fonction de parsing robuste + tests unitaires sur quelques cas. | Cédrik | Ouvert
R25 | Changements de schéma/colonnes sur la source GitHub/Excel | Données | 3 | 3 | 9 | Noms de colonnes bougent; colonnes manquantes. | Map de renommage tolérant et assertions douces (avec messages clairs). | Cédrik | Ouvert
R26 | Limites Colab/environnement (RAM/timeout/versions) | Technique | 3 | 3 | 9 | Runtime Colab qui se réinitialise ou manque de mémoire. | Sauve des artefacts souvent, découpe les notebooks, et pense à local si besoin. | Cédrik | Ouvert